 Министру строительного комплекса Московской области
Оглоблиной М.Е.

Копии направлены:
Губернатору Московской области 
Воробьеву А.Ю.
Главе Одинцовского Муниципального района 
Иванову А.Р
Гусеву
Заместителю руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Пайсову М.А.
От группы граждан, покупателей квартир в ЖК Единый стандарт ( г. Одинцово)

Доводим до вашего сведения о ситуации, которая сложилась со строительством  дома, находящегося по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д. 15/2, 1 секция. Застройщик ООО "Рантект-МФД"
Строительство 1-й секции дома 15/2 началось в конце 2012 года. 
[bookmark: _GoBack]Для строительства  1-й секции застройщиком ООО "Рантект-МФД"были привлечены средства граждан по вексельной схеме (другие варианты продажи квартир застройщиком не рассматривались) с обещаниями и уверениями застройщика построить  и сдать дом в июне 2015 года. 
Строительство дома заморозили осенью 2013 года, затем вяло возобновили строительство в июне 2015 года и в настоящее время строительство практически не ведется. 
За все это время с 2012 года построено только полных3 этажа секции и неполный 4-й этаж.
На беспокойства граждан купивших у ООО "Рантект-МФД" по вексельной схеме квартиры в 1 секции в офисе ООО "Рантект-МФД" и  в его же отделе продаж, представители застройщика никакого вразумительного объяснения не дают. Ссылаются на сложности, которые чинятся со стороны Администрации городского поселения Одинцово  и другие проблемы.
У ООО "Рантект-МФД" нет  выделенной телефонной линии,  т.е. в офис дозвониться нельзя. Попасть на разговор с директором невозможно. В офис без предварительной договоренности не пускает охрана. А договориться невозможно, поскольку нет телефона. 
Вопиющий факт отношения к людям, купившим квартиры.
Данный застройщик строит ЖК Единый Стандарт в г. Одинцово с 2002 Года. Одинцовская Администрация заключила с ним Инвест- контракт на реконструкцию микрорайона и переселения жильцов из ветхого жилья.  За эти годы было построено и сдано 7 домов, и все они на этапе котлована продавались по вексельной схеме.
Мы, жители города, приобретатели квартир,  наблюдая эти годы деятельность застройщика, и зная каким образом покупаются у него квартиры, без тени сомнения заключили с ним вексельные договора на покупку квартир. 
Поскольку строительство    и сдача домов ООО "Рантект-МФД" ведется во 2-м микрорайоне много лет, то странно допустить , что Администрация города Одинцово пребывала в неведении относительно договоров, по которым продает квартиры Застройщик. 
Или за деятельностью застройщика вообще не велось никакого контроля со стороны Администрации.
Мы в данный момент пребываем в крайней обеспокоенности, поскольку существуют факты, говорящие о том, что Застройщик ООО "Рантект-МФД"попросту выдавливается Администрацией с этого участка и может объявить себя банкротом.
Мы не видим со стороны Администрации  желания помочь застройщику выполнять свои обязательства и оказывать всяческую помощь, а не налагать дополнительные обременения.
Поскольку наше положение, исходя из состояния дел у Застройщика,  крайне затруднительное,  мы просим вас разобраться в данном вопросе и  убедить   Застройщика перезаключить договора с покупателями в 1 секции дома 15/2  на договора ДДУ, которые застройщик обязался перезаключить еще в 2014 году.
Последняя информация от Застройщика – 1-я секция нашего дома должна быть  построена в декабре 2015 года

Дата: 
Группа граждан
Подписи:
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